- 九、项目各装置工程物资材料到货情况表

- 1、45万吨汽油加氢处理装置

| 工艺材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统计日期： |  |  |  |  |  | 2015-5-2 12:15:54 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 计划数量 |  | 到货数量 | 缺口 | 到货百分比 |  |
| 一 | 工艺阀门 |  | 台 | 65 |  | 26 | 39 | 40％ |  |
| 二 | 管配件 |  | 个 | 181 |  | 125 | 56 | 69.06％ |  |
| 三 | 工艺法兰类及8字盲板 |  | 片 | 112 |  | 8 | 104 | 7.14％ |  |
| 四 | 工艺螺栓 |  | 套 | 832.4 |  | 336 | 496.4 | 40.37％ |  |
| 五 | 结构螺栓 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 六 | 工艺垫片 |  | 片 | 609 |  |  | 609 |  |  |
| 七 | 管道过滤器 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 八 | 管道支吊架 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 九 | 金属软管及接头 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十 | 消防栓及消火栓 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十一 | 消防箱及灭火箱 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十二 | 其它 |  | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 钢材材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:15:56 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 工艺管线 | m | 332.664 | 152.144 |  | 180.52 |  | 45.74％ |
| 二 |  | 伴热管线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 钢结构型钢 | m | 189.655 | 9.749 |  | 179.906 |  | 5.14％ |
| 四 |  | 钢结构管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 五 |  | 钢结构踏步板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 六 |  | 钢结构格板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 七 |  | 钢结构钢板 | ㎡ | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  |
| 八 |  | 容器设备钢板 | ㎡ | 9.3 | 9.386 |  | -8.60000000000003E-02 |  | 100.92％ |
| 九 |  | 电气镀锌管材 | m | 62 | 6 |  | 56 |  | 9.68％ |
| 十 |  | 仪表镀锌管材 | m | 207.3 | .116 |  | 207.184 |  | .06％ |
| 十一 |  | 仪表管材 | m | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 十二 |  | 保温管壳 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十三 |  | 防腐油漆 | Kg |  |  |  | 0 |  |  |
| 十四 |  | 保温铁铝皮 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 十五 |  | 保温卷毯、棉、毡 | m³ |  |  |  | 0 |  |  |
| 十六 |  | 其它保瘟材料 | 件 | 4370 | 3330 |  | 1040 |  | 76.2％ |
| 十七 |  | 衬里材料 | 吨 | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  |
| 十八 |  | 保温绳、带 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| .仪表电气材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:15:58 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 电气设备材料 |  | 869 | 1 |  | 868 |  | .12％ |
| 1 |  | 变压器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 高中压配电柜 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 低压配电柜 | 面 | 3 | 1 |  | 2 |  | 33.33％ |
| 4 |  | 防爆检修/照明配电箱 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 暖通设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | 防爆灯具及防爆路灯 | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | 防爆操作柱及插接装置 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 动力电缆 | m | 385 |  |  | 385 |  |  |
| 9 |  | 控制电缆 | m | 440 |  |  | 440 |  |  |
| 10 |  | 电气电线 | m | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 11 |  | 电缆桥架 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  | 电气金属软管 | 条 |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | 电气防爆管件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  | 电气防爆元件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 仪表设备材料 |  | 3814.728 | 27.1 |  | 3787.628 |  | .71％ |
| 1 |  | 控制系统及电源 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 分析仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 仪表调节阀 | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 安全阀 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 流量仪表 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 物位仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | 温度仪表 | 台 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  | 压力仪表 | 台 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 9 |  | 变送器 | 台 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 10 |  | 仪表电缆桥架 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | 仪表接线箱 | 面 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 12 |  | 保护/保温箱 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | 仪表控制电缆 | m | 3505.5 |  |  | 3505.5 |  |  |
| 14 |  | 仪表电线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 15 |  | 仪表阀门 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 16 |  | 仪表管件 | 个 | 21 | 1 |  | 20 |  | 4.76％ |
| 17 |  | 仪表垫片 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 18 |  | 仪表紧固件 | 套 | 49.2 | .1 |  | 49.1 |  | .2％ |
| 19 |  | 仪表法兰 | 片 |  |  |  | 0 |  |  |
| 20 |  | 仪表其它管件 | 个 | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 21 |  | 仪表防爆管件 | 个 | 60 | 26 |  | 34 |  | 43.33％ |
| 22 |  | 仪表金属软管 | 条 | 22 |  |  | 22 |  |  |
| 23 |  | 其它仪表 | 件 | 18 |  |  | 18 |  |  |
| 24 |  | 其它仪表材料 | 件 | .028 |  |  | .028 |  |  |
| 设备材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:16:02 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 静设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 锅炉 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 反应器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 塔器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 换热器(含空冷) | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 非标容器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 动设备 | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 1 |  | 压缩机 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 工艺泵 | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 起重设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 成套设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 四 |  | 其他小设备 | 台 | 3 | 2 |  | 1 |  | 66.67％ |
| 五 |  | 其它材料 | 件 | 363.01 |  |  | 363.01 |  |  |
| 1 |  | 设备密封件 | 件 | 202 |  |  | 202 |  |  |
| 2 |  | 设备阀门 | 台 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 3 |  | 设备紧固件 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 设备材料 | 台 | 156.01 |  |  | 156.01 |  |  |
| 5 |  | 设备法兰 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |

- 2、临氢降凝处理装置

| 工艺材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统计日期： |  |  |  |  |  | 2015-5-2 12:15:29 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 计划数量 |  | 到货数量 | 缺口 | 到货百分比 |  |
| 一 | 工艺阀门 |  | 台 | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 二 | 管配件 |  | 个 | 28 |  |  | 28 |  |  |
| 三 | 工艺法兰类及8字盲板 |  | 片 | 44 |  |  | 44 |  |  |
| 四 | 工艺螺栓 |  | 套 | 56 |  |  | 56 |  |  |
| 五 | 结构螺栓 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 六 | 工艺垫片 |  | 片 | 95 |  |  | 95 |  |  |
| 七 | 管道过滤器 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 八 | 管道支吊架 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 九 | 金属软管及接头 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十 | 消防栓及消火栓 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十一 | 消防箱及灭火箱 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十二 | 其它 |  | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 钢材材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:15:30 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 工艺管线 | m | 89.5 |  |  | 89.5 |  |  |
| 二 |  | 伴热管线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 钢结构型钢 | m | 49 |  |  | 49 |  |  |
| 四 |  | 钢结构管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 五 |  | 钢结构踏步板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 六 |  | 钢结构格板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 七 |  | 钢结构钢板 | ㎡ | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 八 |  | 容器设备钢板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 九 |  | 电气镀锌管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十 |  | 仪表镀锌管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十一 |  | 仪表管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十二 |  | 保温管壳 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十三 |  | 防腐油漆 | Kg |  |  |  | 0 |  |  |
| 十四 |  | 保温铁铝皮 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 十五 |  | 保温卷毯、棉、毡 | m³ |  |  |  | 0 |  |  |
| 十六 |  | 其它保瘟材料 | 件 | 50.05 |  |  | 50.05 |  |  |
| 十七 |  | 衬里材料 | 吨 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十八 |  | 保温绳、带 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| .仪表电气材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:15:32 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 电气设备材料 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 变压器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 高中压配电柜 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 低压配电柜 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 防爆检修/照明配电箱 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 暖通设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | 防爆灯具及防爆路灯 | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | 防爆操作柱及插接装置 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | 动力电缆 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | 控制电缆 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 |  | 电气电线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | 电缆桥架 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  | 电气金属软管 | 条 |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | 电气防爆管件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  | 电气防爆元件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 仪表设备材料 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 控制系统及电源 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 分析仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 仪表调节阀 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 安全阀 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 流量仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | 物位仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | 温度仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | 压力仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | 变送器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 |  | 仪表电缆桥架 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | 仪表接线箱 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  | 保护/保温箱 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | 仪表控制电缆 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  | 仪表电线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 15 |  | 仪表阀门 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 16 |  | 仪表管件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 17 |  | 仪表垫片 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 18 |  | 仪表紧固件 | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 19 |  | 仪表法兰 | 片 |  |  |  | 0 |  |  |
| 20 |  | 仪表其它管件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 21 |  | 仪表防爆管件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 22 |  | 仪表金属软管 | 条 |  |  |  | 0 |  |  |
| 23 |  | 其它仪表 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 24 |  | 其它仪表材料 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 设备材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:15:34 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 静设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 锅炉 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 反应器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 塔器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 换热器(含空冷) | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 非标容器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 动设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 压缩机 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 工艺泵 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 起重设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 成套设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 四 |  | 其他小设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 五 |  | 其它材料 | 件 | 74 |  |  | 74 |  |  |
| 1 |  | 设备密封件 | 件 | 74 |  |  | 74 |  |  |
| 2 |  | 设备阀门 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 设备紧固件 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 设备材料 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 设备法兰 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |

- 3、加氢脱酸处理装置

| 工艺材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统计日期： |  |  |  |  |  | 2015-5-2 12:16:41 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 计划数量 |  | 到货数量 | 缺口 | 到货百分比 |  |
| 一 | 工艺阀门 |  | 台 | 159 |  |  | 159 |  |  |
| 二 | 管配件 |  | 个 | 876 |  |  | 876 |  |  |
| 三 | 工艺法兰类及8字盲板 |  | 片 | 257 |  |  | 257 |  |  |
| 四 | 工艺螺栓 |  | 套 | 1321 |  |  | 1321 |  |  |
| 五 | 结构螺栓 |  | 套 | 4.08 |  |  | 4.08 |  |  |
| 六 | 工艺垫片 |  | 片 | 961 |  |  | 961 |  |  |
| 七 | 管道过滤器 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 八 | 管道支吊架 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 九 | 金属软管及接头 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十 | 消防栓及消火栓 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十一 | 消防箱及灭火箱 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十二 | 其它 |  | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 钢材材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:16:43 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 工艺管线 | m | 1356.8 | 76 |  | 1280.8 |  | 5.6％ |
| 二 |  | 伴热管线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 钢结构型钢 | m | 850.382 | 12.5 |  | 837.882 |  | 1.47％ |
| 四 |  | 钢结构管材 | m | 81.8 |  |  | 81.8 |  |  |
| 五 |  | 钢结构踏步板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 六 |  | 钢结构格板 | ㎡ | 26 | 4 |  | 22 |  | 15.38％ |
| 七 |  | 钢结构钢板 | ㎡ | 71.812 |  |  | 71.812 |  |  |
| 八 |  | 容器设备钢板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 九 |  | 电气镀锌管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十 |  | 仪表镀锌管材 | m | 354.3 |  |  | 354.3 |  |  |
| 十一 |  | 仪表管材 | m | 15 | 6 |  | 9 |  | 40％ |
| 十二 |  | 保温管壳 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十三 |  | 防腐油漆 | Kg |  |  |  | 0 |  |  |
| 十四 |  | 保温铁铝皮 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 十五 |  | 保温卷毯、棉、毡 | m³ |  |  |  | 0 |  |  |
| 十六 |  | 其它保瘟材料 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十七 |  | 衬里材料 | 吨 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十八 |  | 保温绳、带 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| .仪表电气材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:16:44 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 电气设备材料 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 变压器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 高中压配电柜 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 低压配电柜 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 防爆检修/照明配电箱 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 暖通设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | 防爆灯具及防爆路灯 | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | 防爆操作柱及插接装置 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | 动力电缆 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | 控制电缆 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 |  | 电气电线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | 电缆桥架 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  | 电气金属软管 | 条 |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | 电气防爆管件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  | 电气防爆元件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 仪表设备材料 |  | 2453.84 | 6.1 |  | 2447.74 |  | .25％ |
| 1 |  | 控制系统及电源 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 分析仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 仪表调节阀 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 安全阀 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 流量仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | 物位仪表 | 台 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 7 |  | 温度仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | 压力仪表 | 台 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 9 |  | 变送器 | 台 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 10 |  | 仪表电缆桥架 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | 仪表接线箱 | 面 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 12 |  | 保护/保温箱 | 台 | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 13 |  | 仪表控制电缆 | m | 1755.6 |  |  | 1755.6 |  |  |
| 14 |  | 仪表电线 | m | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  | 仪表阀门 | 个 | 34 |  |  | 34 |  |  |
| 16 |  | 仪表管件 | 个 | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 17 |  | 仪表垫片 | 个 | 70 |  |  | 70 |  |  |
| 18 |  | 仪表紧固件 | 套 | 298.2 | .1 |  | 298.1 |  | .03％ |
| 19 |  | 仪表法兰 | 片 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 20 |  | 仪表其它管件 | 个 | 110 |  |  | 110 |  |  |
| 21 |  | 仪表防爆管件 | 个 | 52 | 6 |  | 46 |  | 11.54％ |
| 22 |  | 仪表金属软管 | 条 | 31 |  |  | 31 |  |  |
| 23 |  | 其它仪表 | 件 | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 24 |  | 其它仪表材料 | 件 | .04 |  |  | .04 |  |  |
| 设备材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:16:47 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 静设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 锅炉 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 反应器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 塔器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 换热器(含空冷) | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 非标容器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 动设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 压缩机 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 工艺泵 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 起重设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 成套设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 四 |  | 其他小设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 五 |  | 其它材料 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 设备密封件 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 设备阀门 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 设备紧固件 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 设备材料 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 设备法兰 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |

- 4、二套常减压蒸馏装置

| 工艺材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统计日期： |  |  |  |  |  | 2015-5-2 12:14:43 |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 计划数量 |  | 到货数量 | 缺口 | 到货百分比 |  |
| 一 | 工艺阀门 |  | 台 | 61 |  |  | 61 |  |  |
| 二 | 管配件 |  | 个 | 502 |  |  | 502 |  |  |
| 三 | 工艺法兰类及8字盲板 |  | 片 | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 四 | 工艺螺栓 |  | 套 | 1045 |  |  | 1045 |  |  |
| 五 | 结构螺栓 |  | 套 | 22 |  |  | 22 |  |  |
| 六 | 工艺垫片 |  | 片 | 243 |  |  | 243 |  |  |
| 七 | 管道过滤器 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 八 | 管道支吊架 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 九 | 金属软管及接头 |  | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十 | 消防栓及消火栓 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十一 | 消防箱及灭火箱 |  | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十二 | 其它 |  | 件 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 钢材材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:14:45 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 工艺管线 | m | 644.2 |  |  | 644.2 |  |  |
| 二 |  | 伴热管线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 钢结构型钢 | m | 17.75 | 6 |  | 11.75 |  | 33.8％ |
| 四 |  | 钢结构管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 五 |  | 钢结构踏步板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 六 |  | 钢结构格板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 七 |  | 钢结构钢板 | ㎡ | 58.3 |  |  | 58.3 |  |  |
| 八 |  | 容器设备钢板 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 九 |  | 电气镀锌管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十 |  | 仪表镀锌管材 | m | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 十一 |  | 仪表管材 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十二 |  | 保温管壳 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 十三 |  | 防腐油漆 | Kg |  |  |  | 0 |  |  |
| 十四 |  | 保温铁铝皮 | ㎡ |  |  |  | 0 |  |  |
| 十五 |  | 保温卷毯、棉、毡 | m³ | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 十六 |  | 其它保瘟材料 | 件 |  |  |  | 0 |  |  |
| 十七 |  | 衬里材料 | 吨 | 9.4 |  |  | 9.4 |  |  |
| 十八 |  | 保温绳、带 | m | 405 |  |  | 405 |  |  |
| .仪表电气材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:14:46 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 电气设备材料 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 变压器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 高中压配电柜 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 低压配电柜 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 防爆检修/照明配电箱 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 暖通设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | 防爆灯具及防爆路灯 | 套 |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | 防爆操作柱及插接装置 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | 动力电缆 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | 控制电缆 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 |  | 电气电线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | 电缆桥架 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  | 电气金属软管 | 条 |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | 电气防爆管件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 14 |  | 电气防爆元件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 仪表设备材料 |  | 132.04 |  |  | 132.04 |  |  |
| 1 |  | 控制系统及电源 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 分析仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 仪表调节阀 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 安全阀 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 流量仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  | 物位仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  | 温度仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | 压力仪表 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | 变送器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 |  | 仪表电缆桥架 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 |  | 仪表接线箱 | 面 |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  | 保护/保温箱 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 13 |  | 仪表控制电缆 | m | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 14 |  | 仪表电线 | m |  |  |  | 0 |  |  |
| 15 |  | 仪表阀门 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 16 |  | 仪表管件 | 个 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  | 仪表垫片 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 18 |  | 仪表紧固件 | 套 | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 19 |  | 仪表法兰 | 片 |  |  |  | 0 |  |  |
| 20 |  | 仪表其它管件 | 个 | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 21 |  | 仪表防爆管件 | 个 |  |  |  | 0 |  |  |
| 22 |  | 仪表金属软管 | 条 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  | 其它仪表 | 件 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 24 |  | 其它仪表材料 | 件 | .04 |  |  | .04 |  |  |
| 设备材料到货数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统计日期： |  |  |  |  | 2015-5-2 12:14:49 |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 单位 | 计划数量 | 到货数量 |  | 缺口 |  | 到货百分比 |
| 一 |  | 静设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 锅炉 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 反应器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 塔器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  | 换热器(含空冷) | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  | 非标容器 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二 |  | 动设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  | 压缩机 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 工艺泵 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 起重设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 三 |  | 成套设备 | 台 |  |  |  | 0 |  |  |
| 四 |  | 其他小设备 | 台 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 五 |  | 其它材料 | 件 | 3423 |  |  | 3423 |  |  |
| 1 |  | 设备密封件 | 件 | 497 |  |  | 497 |  |  |
| 2 |  | 设备阀门 | 台 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |
| 3 |  | 设备紧固件 | 台 | 1023 |  |  | 1023 |  |  |
| 4 |  | 设备材料 | 台 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| 5 |  | 设备法兰 | 件 | 3 |  |  | 3 |  |  |